Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Gračac za 2025. godinu

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine

Naziv nositelja izrade: Općina Gračac

- PREGLED STANJA

Obveza izrade i donošenja Polugodišnjeg i Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa JLS je propisana člankom 13., st. 1. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa JLP(R)S je izvješće o napretku provedbi mjera, aktivnosti i projekata, te ostvarivanja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje izvršno tijelo u suradnji s nadležnim regionalnim/lokalnim koordinatorom, izrađuje u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa JLPRS. Godišnje izvješće se izrađuje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine.

Godišnje izvješće za 2025. godinu Općine Gračac je izrađeno u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prema Uputama, izvješće se sastoji od tekstualnog i tabličnog dijela.

Općina se u razdoblju Provedbenog programa obvezala raditi na efikasnom i suvremenom, pristupu upravljanja općinom pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i proračunskih mogućnosti.

Projekti poput održavanja komunalne infrastrukture, održavanje javne rasvjete i javnih površina provode se kontinuirano tijekom cijele godine i tijekom cijelog provedbenog razdoblja.

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina je uložila u razne projekte kako bi svojim stanovnicima osigurala i stvorila sredinu privlačnu za življenje. Većina planiranih projekata za ovo razdoblje je već započeta te je dovršena do kraja godine i planira se u budućem razdoblju.

Tijekom izvještajnog razdoblja aktivnosti su se provodile u okviru nadležnosti Općine Gračac, uz uvažavanje lokalnih razvojnih potreba, financijskih mogućnosti te važećih zakonskih i strateških okvira. Provedba programa bila je usmjerena na unaprjeđenje kvalitete života stanovnika, razvoj komunalne i društvene infrastrukture te jačanje održivog lokalnog razvoja.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

U Provedbenom programu Općine Gračac za razdoblje 2021.-2025. godine je predviđeno i provodi se 10 mjera razvoja.

MJERA 1.1. Potpora razvoju i jačanju poduzetničke, poljoprivredne i turističke infrastrukture

Ključne aktivnosti za provođenje mjere su:

• Dodjela subvencija poduzetnicima i obrtnicima – planirano i izvršeno prema planu i programu te je dodijeljeno 8 subvencija/potpora prema raspisanom Javnom pozivu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Gračac u 2025. godini

• Obnova Centra za posjetitelje zaštićene prirode „Jurski parkovi i špilje Velebita“ – obnova centra u 2025. godini je gotova. Jedan dio prostorija je opremljen kako bi u 2026. godini centar mogao i početi s radom te bi tako cjelokupna Općina Gračac a i ovaj ruralni dio Zadarske županije imao jednu centralnu točku za sve turiste i posjetitelje koji će na jednom mjestu moći dobiti sve informacije o svim turističkim i drugim sadržajima ovog prostora. Opremanje prostorija je financirala Zadarska županija sa iznosom 20.000 eura.

• Izrada strateških gospodarskih dokumenata i projektne dokumentacije – u provedbenom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija, i to:

- Izrada projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Stražbenica

- Izrada Urbanističkog plana uređenja

• Poticanje mjera u poljoprivredi – ova aktivnost se nije provodila u 2025. godini

• Sanacija poljskih puteva i odlagališta na poljoprivrednim zemljištima – ovu aktivnost Općina Gračac provodi kroz Gračac Čistoću d.o.o. te je ovim putem uklonjeno nekoliko odlagališta otpada na poljoprivrednom zemljištu te sanirano nekoliko poljskih puteva

• Ulaganje u Kulturno informativni centar – ulaganje u KIC se provodilo tijekom izvještajnog razdoblja redovnim održavanjem.

Većina aktivnosti vezane za ključne točke ostvarenja mjere provele su se u okviru planiranih rokova te se neke od navedenih planiraju provesti u 2026. godini. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za izvještajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi: 94.296,20 EUR

MJERA 1.2. Obogaćivanje i promicanje turističkog i kulturnog života

Ključne aktivnosti za provođenje mjere su:

• Financiranje programa javnih potreba u kulturi – ovom aktivnosti su se financirale javne potrebe u kulturi putem prijave na „Javni natječaj za financiranje programa/projekata/ manifestacija udruga i ostalih organizacija civilnog društva u okviru javnih potreba Općine Gračac u 2025. godini“ te se putem tog natječaja financirale dvije udruge sa područja Općine Gračac.

• Dodjela donacija vjerskim zajednicama – u izvještajnom razdoblju dodijeljene su dvije donacije katoličkoj i pravoslavnoj zajednici sa područja Općine Gračac.

• Organiziranje i održavanje turističkih i kulturnih manifestacija – tijekom izvještajnog razdoblja organizirano i održano 6 manifestacija: proslava maškara, Uskrs u Gračacu, Dani Općine Gračac, Uskrs u Gračacu, Kulturno ljeto, te Božić u Gračacu.

• Nabava novih publikacija za Knjižnicu i čitaonicu Gračac – u izvještajnom razdoblju nabavljen je novi fond knjižne građe za Knjižnicu i čitaonicu Gračac

Iznos utrošenih proračunskih sredstava za izvještajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi: 61.736,37 EUR

MJERA 2.1. Unaprjeđenje kvalitete života kroz razvoj prometne, komunalne, javne, energetske i komunikacijske infrastrukture

Ključne aktivnosti za provođenje mjere su:

• Sanacija i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta – tijekom izvještajnog razdoblja poboljšana je postojeća mreža lokalnih, razvrstanih i nerazvrstanih  cesta s ciljem osiguranja integracije prometnog sustava

• Održavanje, unaprjeđenje i proširenje mreže javne rasvjete – u izvještajnom razdoblju unaprijedila se, rekonstruirala javna rasvjeta na području Općine Gračac kroz redovne popravke koji se odrađuju po potrebi, te se tako  odrađivalo i u 2025. godini po cijelom prostoru Općine: naselje Gračac, Grab, Velika Popina, Labusi, Podljut, Srb, Donja Suvaja, Kupirovo, Neteka…

Također se radilo i proširenje mreže javne rasvjete na lokacijama: Gračac -  Slavonska ulica, Velebitska ulica, Hrvatske bratske zajednice, Zagrebačka ulica, Školska ulica, Kozarčeva ulica, Vranska ulica, Bilogorska ulica, Obala otuče, Dalmatinska ulica, Srb – Lička ulica.

• Izgradnja, održavanje i uređenje groblja, javnih površina i javnih objekata – Općina Gračac kroz Gračac Čistoću d.o.o. konstantno uređuje, održava javne površine i javne objekte, pa tako i u ovom izvještajnom razdoblju se održavaju i uređuju sva groblja na području Općine Gračac. Održavanje i uređenje je obuhvaćalo redovito košenje trave na svim grobljima koja se nalaze u nadležnosti, kao i provođenje radova krčenja na dijelu pravoslavnog groblja u Gračacu. Na mjestima gdje zbog izrazito gustog i zapuštenog raslinja nije moguće obavljati košenje, održavanje se provodi isključivo krčenjem. Na pravoslavnom groblju izvršeno je zatvaranje južne strane groblja postavljanjem nove ograde, čime je unaprijeđena sigurnost i jasno definirana granica groblja. Nadalje, provedeni su radovi na obnovi kapele/mrtvačnice, pri čemu je izvedena nova fasada s ciljem poboljšanja funkcionalnosti i estetskog izgleda objekta.

Na groblju u Srbu provedeni su radovi uklanjanja stabala uz šetnicu koja vodi prema crkvi, s obzirom na to da su zbog svoje veličine i lošeg stanja predstavljala potencijalnu opasnost za nadgrobne spomenike te sigurnost posjetitelja. Nakon uklanjanja stabala, izvršeno je vađenje panjeva iz tla, čime je prostor dodatno uređen, a ukupni estetski izgled groblja znatno poboljšan.

• Sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima – Općina Gračac kroz Gračac vodovod i odvodnju d.o.o. u jednom dijelu izvještajnog razdoblja obavljala telemetrijski nadzor i sanaciju gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu Gračac a od travnja 2025. godine taj posao obavlja Vodovod d.o.o Zadar jer je Gračac Vodovod i odvodnja pripojena društvu Vodovod d.o.o Zadar.

• Izgradnja seljačke tržnice Gračac - izgradnja seljačke tržnice Gračac nije započela u izvještajnom razdoblju i od projekta se odustalo.

Iznos utrošenih proračunskih sredstava za izvještajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi: 599.752,44 EUR

MJERA 2.2. Zaštita okoliša

Ključne aktivnosti za provođenje mjere su:

- Sanacija divljih odlagališta otpada – Općina Gračac redovito provodi sustavnu sanaciju divljih odlagališta otpada i nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u svrhu sprječavanja nastajanja novih divljih odlagališta otpada.

- Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – u 2025. godini nije bilo nabave novih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

- Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom – odvoz biootpada, uklanjanje otpada iz okoliša i slično – unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom u Općini Gračac obuhvaća uvođenje i unaprjeđenje odvojenog prikupljanja biootpada, redovitiji i učinkovitiji odvoz otpada te provedbu aktivnosti uklanjanja nepropisno odloženog otpada iz okoliša, s ciljem očuvanja prirodnog prostora, podizanja kvalitete života stanovnika i usklađivanja s važećim propisima zaštite okoliša.

- Izrada Programa zaštite divljači – program je izrađen u prošlom izvještajnom razdoblju.

Iznos utrošenih proračunskih sredstava za izvještajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi: 9.000,00 EUR

MJERA 2.3. Izgradnja i održavanje objekata i uređaja u vlasništvu Općine i nabava dugotrajne imovine

Ključne aktivnosti za provođenje mjere su:

• Uređenje, održavanje i energetska obnova objekata u vlasništvu Općine – Tijekom 2025. godine proveden je projekt energetske obnove zgrade Općine, kojim je obuhvaćeno i djelomično uređenje unutarnjeg dijela objekta. Završetak cjelokupnog uređenja se očekuje u 2026. godini.

Objekt Kulturno-informativnog centra Gračac redovno se održavao u izvještajnom razdoblju  kroz provedbu tekućih i preventivnih radova, čime se osigurava njezina funkcionalnost, sigurnost korisnika i očuvanje objekta u dobrom tehničkom stanju.

•  Nabava uredske i računalne opreme i programa – kontinuirano se provodi prema potrebi

• Nadzor i osnovno održavanje WiFi 4EU - Zahvaljujući programu WiFi4EU lokalno stanovništvo i posjetitelji imaju brz pristup Internetu u glavnim središtima javnog života poput trgova, parkova, knjižnica, javnih zgrada te je stoga potrebno i održavanje navedenog sustava koji je i provođen u izvještajnom razdoblju, te se planira provoditi u narednom razdoblju po potrebi.

• Nadzor i osnovno održavanje solarnih sustava – zamjena baterijskog solarnog sustava jednom kućanstvu.

• Omogućavanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskoj liniji – u 2021. godini započela je prometovati redovna županijska autobusna linija Zadar-Gračac-Zadar, koju Općina Gračac sufinancira, a u svibnju 2025. godine je počeo prometovati Lika Line, javni linijski autobusni prijevoz na liniji Gračac – Gospić – Gračac, aktivnosti se planiraju i u budućem razdoblju.

Iznos utrošenih proračunskih sredstava za izvještajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi: 258.884,23 EUR.

MJERA 2.4. Razvoj i unapređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja i infrastrukture

Ključne aktivnosti za provođenje mjere su:

• Organiziranje i održavanje sportskih manifestacija i natjecanja  - u 2025. godini se provela jedna aktivnost, i to organiziranje biciklijade za sve uzraste povodom proslave Dana Općine, u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Općine Gračac.

• Izgradnja svlačionica i tribina na nogometnom stadionu Gračac -  projekt je započeo sa izgradnjom u 2021. godini i priveo kraju tijekom izvještajnog razdoblja 2024. godine  sa pripadajućim pomoćnim parkingom kod same zgrade tribina. U izvještajnom razdoblju nije bilo radova na samoj zgradi.

• Financiranje sportskih programa u svrhu poticanja lokalnog sporta – u izvještajnom razdoblju Općina Gračac je doprinijela unaprjeđenju sportskih aktivnosti lokalnog stanovništva te je tako i financirala sportske programe 7 udruga sa područja Općine Gračac kroz „Javni natječaj za financiranje programa/projekata/ manifestacija udruga i ostalih organizacija civilnog društva u okviru javnih potreba Općine Gračac u 2025. godini“.

Iznos utrošenih proračunskih sredstava za izvještajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi: 18.900,00 EUR

MJERA 3.1. Razvoj infrastrukture, programa i aktivnosti socijalnih usluga

Ključne aktivnosti za provođenje mjere su:

• Sufinanciranje programa rada neprofitnih organizacija na području socijalne skrbi - kroz „Javni natječaj za financiranje programa/projekata/ manifestacija udruga i ostalih organizacija civilnog društva u okviru javnih potreba Općine Gračac u 2025. godini“ u izvještajnom razdoblju financiran je program rada dvije udruge sa područja Općine Gračac

• Dodjela pomoći udrugama branitelja – aktivnost se provela u izvještajnom razdoblju tako da su se sufinancirale dvije braniteljske udruge sa svojim aktivnostima

• Dodjela pomoći socijalno ugroženom stanovništvu za nabavu ogrjeva – aktivnost se planira u narednom razdoblju ali putem dodjele iz državnog proračuna

• Sufinanciranje kupnje školske opreme i pribora učenicima -  aktivnost je provedena sufinanciranjem kupnje školske opreme i pribora u izvještajnom razdoblju

• Briga o osobama treće životne dobi sufinanciranjem osnovnih životnih potreba – aktivnost se provodila u 2025. godini te se planira provoditi i u budućem razdoblju

Iznos utrošenih proračunskih sredstava za izvještajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi:

61.089,00 EUR

MJERA 3.2. Izgradnja i unapređenje odgojno-obrazovne infrastrukture i programa

Ključne aktivnosti za provođenje mjere su:

• Stipendiranje studenata i učenika – aktivnost je provedena u potpunosti za izvještajno razdoblje kao i tijekom svake godine kroz „Javni poziv za dodjelu stipendija Općine Gračac“.

• Sufinanciranje prijevoza učenika i predškolske djece -  aktivnost se provodi svake godine pa tako i u izvještajnom razdoblju sufinanciran je prijevoz 32 učenika i 1 djeteta za program predškole sa područja Općine Gračac.

• Unaprjeđenje objekata dječjih vrtića – u izvještajnom razdoblju Općina Gračac je provela projekt „Opremanje dječjeg vrtića Baltazar u Gračacu“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz  poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ Ministarstva demografije i useljeništva. U sklopu projekta nabavljena je nova oprema važna za svakodnevni rad vrtića, uključujući: edukativnu i didaktičku opremu; igračke i opremu za edukativne aktivnosti; opremu za vrt i sadržaje vezane uz zaštitu prirode i okoliša; nova vanjska igrala za dječje igralište.

Ministarstvo demografije i useljeništva sufinanciralo je iznos od 40.000,00 eura.

Provedbom projekta poboljšani su materijalni uvjeti te osiguran kvalitetni sadržaj za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Baltazar. Općina Gračac je osigurala kvalitetniju i poticajniju okolinu za odgoj i obrazovanje najmlađih, čime se unapređuje dostupnost kvalitetnog ranog i predškolskog odgoja te stvaraju uvjeti za cjelovit razvoj djece i veće zadovoljstvo obitelji u lokalnoj zajednici. Ovim projektom Općina Gračac nastavlja ulagati u kvalitetne uvjete ranog i predškolskog odgoja, stvarajući poticajno, sigurno i kreativno okruženje za svu djecu i obitelji.

• Sufinanciranje Bibliobusa – aktivnost se provodila u izvještajnom razdoblju i planira se provoditi u narednom razdoblju

• Sufinanciranje programa škola – aktivnost se provodila u izvještajnom razdoblju za provođenje programa Eko škole i organizacije maturalne večeri u srednjoj školi Gračac, te za nabavku interaktivnog zaslona i 3D printera za Osnovnu školu Nikola Tesla.

Iznos utrošenih proračunskih sredstava za izvještajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi:  68.198,28 EUR

MJERA 3.3. Poticanje zapošljavanja teško zapošljivih društvenih skupina (mladi, žene, starije osobe, osobe s invaliditetom i dr.)

Ključne aktivnosti za provođenje mjere su:

• Provođenje projekta „Zaželi“ -  aktivnost se provodi u izvještajnom razdoblju u suradnji sa nositeljem projekta Općinskim društvom Crvenog križa Gračac gdje je Općina Gračac partner na projektu putem javnog poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ te se planira u budućem razdoblju.

• Zapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Općine na društveno korisni rad – javni radovi – Aktivnost se provodila putem trgovačkog društva Gračac Čistoća d.o.o., koje je u izvještajnom razdoblju, posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zaposlilo ukupno 7 osoba kroz mjeru Posao plus, od čega 5 žena. Isti su bili zaposleni na razdoblje od godine dana, mjera je završila sa danom 14.10.2025. godine.

MJERA 3.4. Osiguranje veće sigurnosti stanovništva Općine

Ključne aktivnosti za provođenje mjere su:

• Financiranje rada Stožera civilne zaštite – aktivnost se u izvještajnom razdoblju redovno provodila putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. Općina Gračac kao jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirala je poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite

• Financiranje Vatrogasne zajednice Općine Gračac – aktivnost se redovno provodila u izvještajnom razdoblju

• Financiranje rada HGSS-a stanice Zadar – financiranje rada HGSS stanice Zadar se provodila u izvještajnom razdoblju

• Nabava opreme JVP – financiranje nabave opreme JVP po ovoj aktivnosti se provodilo u izvještajnom razdoblju.

• Sufinanciranje djelatnosti javnog vatrogastva – u izvještajnom razdoblju se aktivnost sufinanciranja provela po planu i programu za JVP Gračac

Iznos utrošenih proračunskih sredstava za izvještajno razdoblje po ovoj mjeri iznosi:

1.000.479,35 EUR

  - PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

| NAZIV MJERE | UTROŠENA SREDSTVA |
| --- | --- |
| Potpora razvoju i jačanju poduzetničke, poljoprivredne i turističke infrastrukture | 94.296,20 |
| Obogaćivanje i promicanje turističkog i kulturnog života | 61.736,37 |
| Unaprjeđenje kvalitete života kroz razvoj prometne, komunalne, javne, energetske i komunikacijske infrastrukture | 599.752,44 |
| Zaštita okoliša | 9.000,00 |
| Izgradnja i održavanje objekata i uređaja u vlasništvu Općine i nabava dugotrajne imovine | 258.884,23 |
| Razvoj i unapređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja i infrastrukture | 18.900,00 |
| Razvoj infrastrukture, programa i aktivnosti socijalnih usluga | 61.089,00 |
| Izgradnja i unapređenje odgojno-obrazovne infrastrukture i programa | 68.198,28 |
| Poticanje zapošljavanja teško zapošljivih društvenih skupina (mladi, žene, starije osobe, osobe s invaliditetom i dr.) | 0 |
| Osiguranje veće sigurnosti stanovništva Općine | 1.000.479,35 |

NAZIV MJERE

Potpora razvoju i jačanju poduzetničke, poljoprivredne i turističke infrastrukture

Obogaćivanje i promicanje turističkog i kulturnog života

Unaprjeđenje kvalitete života kroz razvoj prometne, komunalne, javne, energetske i komunikacijske infrastrukture

Zaštita okoliša

Izgradnja i održavanje objekata i uređaja u vlasništvu Općine i nabava dugotrajne imovine

Razvoj i unapređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja i infrastrukture

Razvoj infrastrukture, programa i aktivnosti socijalnih usluga

Izgradnja i unapređenje odgojno-obrazovne infrastrukture i programa

Poticanje zapošljavanja teško zapošljivih društvenih skupina (mladi, žene, starije osobe, osobe s invaliditetom i dr.)

Osiguranje veće sigurnosti stanovništva Općine

  - ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

U promatranom izvještajnom razdoblju, provedba svih mjera određenih Provedbenim programom Općine Gračac za razdoblje 2021.-2025. nije se odvijala planiranom dinamikom zbog vanjskih faktora na koje Općina Gračac nije mogla utjecati. Povećanje cijene energenata utjecalo je na financijsku mogućnost provedbe pojedinih mjera, no od njihove provedbe nije se odustalo u potpunosti, već će se iste nastojati ostvariti u sljedećem razdoblju. Općina Gračac i u nadolazećem razdoblju nastavit će provoditi aktivnosti provedbe određenih mjera prema planu, a eventualne prepreke u provedbi nastojat će se otkloniti u što bržem roku i na adekvatan način.

Općina Gračac usmjerava svoj strateški smjer gospodarskog razvoja i upravlja svim prirodnim resursima koji predstavljaju cilj revitalizacije ovog velikog ruralnog područja.

Sve su se mjere nastojale provesti u izvještajnom razdoblju i provodit će se u narednom razdoblju sukladno donesenim planovima i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Gračac.

Provedbom većine planiranih mjera u izvještajnom razdoblju ostvaren je značajan napredak u ostvarivanju strateških i operativnih ciljeva. Sve aktivnosti provodile su se u skladu s utvrđenim planovima, važećim zakonskim propisima te raspoloživim financijskim i organizacijskim kapacitetima. Poseban naglasak stavljen je na unaprjeđenje infrastrukturnih uvjeta, povećanje energetske učinkovitosti javnih objekata, poticanje zapošljavanja te razvoj društvenih i javnih sadržaja od značaja za lokalnu zajednicu.

Provedene mjere imale su pozitivan učinak na poboljšanje kvalitete života stanovništva, učinkovitost rada javnih službi te racionalnije korištenje resursa. Ostvareni rezultati doprinijeli su stvaranju poticajnijeg i održivijeg okruženja, kao i jačanju institucionalnih kapaciteta za provedbu budućih razvojnih aktivnosti.

Na temelju ostvarenih pokazatelja može se zaključiti da su provedene mjere opravdale svoju svrhu te postavile čvrste temelje za nastavak i daljnje unaprjeđenje planiranih aktivnosti u nadolazećem razdoblju. U narednoj fazi provedbe naglasak će biti usmjeren na kontinuirano praćenje ostvarenih rezultata, dodatno unaprjeđenje učinkovitosti mjera te prilagodbu budućih aktivnosti u skladu s razvojnim potrebama i prioritetima lokalne zajednice.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedene aktivnosti i mjere u izvještajnom razdoblju značajno su doprinijele ostvarivanju ciljeva javnih politika na lokalnoj razini. Njihova provedba bila je usmjerena na unaprjeđenje kvalitete života građana, jačanje socijalne uključenosti, poticanje zapošljavanja te održivi razvoj lokalne zajednice.

Provedbom infrastrukturnih, društvenih i organizacijskih aktivnosti ojačani su kapaciteti lokalne samouprave za učinkovitu provedbu javnih politika, kao i za kvalitetnije planiranje i realizaciju budućih razvojnih projekata. Ostvareni rezultati potvrđuju usklađenost provedenih mjera s nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima te predstavljaju važan doprinos ostvarivanju dugoročnih razvojnih ciljeva

Radilo se na unaprjeđenju komunalne i vodovodne infrastrukture, opremanju dječjih igrališta, izgradnji grobne infrastrukture.

Sve mjere koje su navedene u provedbenom programu Općine Gračac se sukladno planu i programu izvršavaju i postepeno provode i nisu zapažene određene poteškoće u provedbi unatoč ekonomskoj i gospodarskoj situaciji te se nadamo i daljnjem ostvarivanju zadanih mjera i ciljeva u slijedećem izvještajnom razdoblju.

| NAZIV MJERE | USKLAĐENOST SA NRS 2030 |
| --- | --- |
| Potpora razvoju i jačanju poduzetničke, poljoprivredne i turističke infrastrukture | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |
| Obogaćivanje i promicanje turističkog i kulturnog života | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |
| Unaprjeđenje kvalitete života kroz razvoj prometne, komunalne, javne, energetske i komunikacijske infrastrukture | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 12. Razvoj potpomognutih i brdsko planinskih područja |
| Zaštita okoliša | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |
| Izgradnja i održavanje objekata i uređaja u vlasništvu Općine i nabava dugotrajne imovine | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom |
| Razvoj i unapređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja i infrastrukture | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |
| Razvoj infrastrukture, programa i aktivnosti socijalnih usluga | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |
| Izgradnja i unapređenje odgojno-obrazovne infrastrukture i programa | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji |
| Poticanje zapošljavanja teško zapošljivih društvenih skupina (mladi, žene, starije osobe, osobe s invaliditetom i dr.) | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 2. Obrazovani i zaposleni ljudi |
| Osiguranje veće sigurnosti stanovništva Općine | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 7. Sigurnost za stabilan razvoj |

OPĆINSKI NAČELNIK:

Goran Đekić