## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## Terminski plan
Prilog 1. Terminski plan provedbe mjera i okvir za praćenje
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  |  | OPĆINA GRAČAC | [8 empty] | Razdoblje važenja akta: |  | 2021.-2025. | DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA
REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE | [13 empty] | OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE
Redni broj mjere | Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Program u proračunu JLS | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK) | Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS | Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere | Oznaka mjere (R/I/O) | Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima | SDG | Doprinos zelenoj tranziciji EU-a (DA/NE) | Doprinos digitalnoj transformaciji EU-a (DA/NE) | Ključne aktivnosti | Planirani rok postignuća aktivnosti nužnih za ostvarenje mjera (mjesec, godina) | Rok provedbe mjere (mjesec, godina) | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2021. godina) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025.
1 | Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, | Program 1003 Poticanje razvoja gospodarstva | Potpora razvoju i jačanju poduzetničke, poljoprivredne i turističke infrastrukture | Unaprijediti poduzetnički, poljoprivredni i turistički sektor i infrastrukturu u općini Gračac te financijski pomoći gospodarskim subjektima u njihovom poslovanju i provođenju aktivnosti i projekata. | 7000000 | Aktivnost A100003 Subvencioniranje obrtnika i poduzetnika, Aktivnost A100027 LAG - Lokalna akcijska grupa, Kapitalni projekt K100004 Obnoca Centra za posjetitelje zaštićene prirode "Jurski parkovi i špilje Velebita", Kapitalni projekt K100005 Kulturno Informativni Centar, Kapitalni projekt K10011 Izrada strategije razvoja u turizmu, Kapitalni projekt K100012 Studijska dokumentacija - VIO Benkovac i JLS aglomeracija, Kapitalni projekt K100013 Izrada Strateškog programa razvoja Općine Gračac za razdoblje 2021.-2025., Tekući projekt T100009 Poticanje mjera u poljoprivredi, Tekući projekt T100011 Sanacija divljih odlagališta otpada na poljoprivrednom zemljištu, Tekući projekt T100012 Sanacija poljskih puteva, Tekući projekt T100013 Održavanje zgrada za redovno korištenje, Tekupi projekt T100014 Izrada projektne dokumentacije, Tekući projekt T100026 Usluge pripreme dokumentacije za projekte jlprs i eu projekte | Jedinstveni upravni odjel | I | PP, BPP | SDG 8, 2 | DA | DA | • Dodjela subvencija poduzetnicima i obrtnicima • Obnova Centra za posjetitelje zaštićene prirode „Jurski parkovi i špilje Velebita“ • Izrada strateških gospodarskih dokumenata i projektne dokumentacije • Poticanje mjera u poljoprivredi • Sanacija poljskih puteva i odlagališta na poljoprivrednim zemljištima • Ulaganje u Kulturno informativni centar | • travanj 2025. • prosinac 2022. • prosinac 2023. • ožujak 2025. • prosinac 2023. • prosinac 2024. | travanj 2025. | Broj poduzetnika i obrtnika koji primaju subvenciju Općine | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
[17 empty] | Broj saniranih poljskih puteva | 5 | 7 | 8 | 8 | 9
[17 empty] | Broj posjetitelja Centra za posjetitelje zaštićene prirode "Jurski parkovi i špilje Velebita" | 0 | 100 | 200 | 250 | 300
2 | Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Program 1007 Javne potrebe u kulturi i religiji | Obogaćivanje i promicanje turističkog i kulturnog života | Unapređenje kvalitete kulturne infrastrukture i ponude, valorizacija kulturnih i prirodnih resursa, revitalizacija ruralnog područja. Unaprijediti razvoj turističkih proizvoda i usluga. | 1500000 | Aktivnost A100034 Financiranje programa javnih potreba u kulturi, Aktivnost A100035 Donacije vjerskim zajednicama, Aktivnost A100036 Sajam - Jesen u Gračacu, Tekući projekt T100017 Obilježavanje Dana Općine, blagdana i praznika, Tekući projekt T100018 Sajam - Božić u Gračacu, Tekući projekt T100021 Kulturno ljeto u Gračacu | Jedinstveni upravni odjel | O | PP, BPP | SDG 11 | DA | DA | • Financiranje programa javnih potreba u kulturi • Dodjela donacija vjerskim zajednicama • Organiziranje i održavanje turističkih i kulturnih manifestacija • Nabava novih publikacija za Knjižnicu i čitaonicu Gračac | • svibanj 2025. • travanj 2025. • travanj 2025. • prosinac 2023. | svibanj 2025. | Broj vjerskih zajednica koje primaju donaciju Općine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[17 empty] | Broj održanih turističkih i kulturnih manifestacija | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
[17 empty] | Broj kulturnih organizacija/udruga koje primaju donaciju Općine | 11 | 12 | 13 | 13 | 13
3 | Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine | SC 10. Održiva mobilnost, SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Program 1005 Komunalne djelatnosti i stanovanje | Unaprjeđenje kvalitete života kroz razvoj prometne, komunalne, javne, energetske i komunikacijske infrastrukture | Cilj mjere je poboljšanje postojeće mreže lokalnih, županijskih i državnih razvrstanih i nerazvrstanih cesta sukladno najvišim pravilima prometne struke s krajnjim ciljem osiguravanja integracije prometnog sustava, protočnosti te racionalne organiziranosti cestovne mreže. Povećati kvalitetu života stanovnika i razinu sigurnosti u cestovnom prometu. Ovom mjerom planira se unaprijediti i proširiti vodoopskrbni sustav Općine, osigurati kontinuirana, sigurna, kvalitetna i dostatna vodoopskrba, nastaviti rekonstrukciju sustava postojeće javne vodoopskrbe (zamjene dotrajalih cijevi i dr.), jačati kapacitete za unaprjeđenje, održavanje i upravljanje sustavom vodoopskrbe te modernizirati sustav upravljanja vodnim resursima. Jednako tako, planira se nastaviti širiti mrežu odvodnje te unaprijediti i ojačati kapacitete sustava odvodnje otpadnih voda. Unaprijediti ostalu javnu, prometnu i komunalnu infrastrukturu u Općini. | 30000000 | Kapitalni projekt K100007 Proširenje i modernizacija postojećeg dijela mreže javne rasvjete, Kapitalni projekt K100015 Nabava opreme trgovačkom društvu "Gračac Čistoća", Kapitalni projekt K100029 Sanacija i uređenje ulica u naselju Gračac, Kapitalni projekt K100035 Nabava urbane opreme i galanterije, Kapitalni projekt K100041 Izgradnja seljačke tržnice Gračac, Kapitalni projekt K100043 Sanacija nerazvrstanih cesta hladnim asfaltom, Kapitalni projekt K100044 Sanacija nerazvrstanih cesta Srb, Kapitalni projekt K100059 Izgradnja ograde na katoličkom groblju, Kapitalni projekt K100060 Izgradnja javne rasvjete V.Popina, Gornjih i Donjih Labusa, Kapitalni projekt K100061 Sanacija ulica Mosorska i Pružna, Kapitalni projekt K100062 Izrada projektne dokumentacije za most Palanka, Kapitalni projekt K100063 Postavljanje punionice za električna vozila, Kapitalni projekt K100066 Sanacija nerazvrstane ceste Sljemenska ulica, Tekući projekt T100001 Program hrvatskih voda - sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima, Tekući projekt T100016 Rušenje objekata koji ugrožavaju sigurnost prometa, Tekući projekt T100033 Sanacija dijela gravitacijske seoske vodovodne mreže | Jedinstveni upravni odjel | O | PP, BPP | SDG 6, 9 | DA | DA | • Sanacija i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta • Održavanje, unaprjeđenje i proširenje mreže javne rasvjete • Izgradnja, održavanje i uređenje groblja, javnih površina i javnih objekata • Sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima • Izgradnja seljačke tržnice Gračac • Postavljanje punionice za električna vozila | .• travanj 2025. • travanj 2025. • travanj 2025. • prosinac 2024. • prosinac 2022. • prosinac 2023. | travanj 2025. | Broj asfaltiranih cesta u naselju Gračac | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[17 empty] | Broj rasvjetnih tijela na području Općine | 120 | 120 | 100 | 100 | 100
[17 empty] | Postotak izgrađenosti seljačke tržnice Gračac | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Strateški program razvoja Općine Gračac za razdoblje 2021.-2025. | SC 10. Održiva mobilnost, SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Program 1004 Zaštita okoliša | Zaštita okoliša | Unaprijediti sustav gospodarenja otpadom postavljanjem spremnika za posebne vrste otpada, odvozom biootpada, sanacijom postojećih (divljih i neuređenih) odlagališta te uklanjanjem otpada iz okoliša. | 4500000 | Aktivnost A100002 Program zaštite divljači, Aktivnost A100011 Higijeničarska služba, Aktivnost A100057 Odvoz biootpada, Kapitalni projekt K100001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Stražbenica, Kapitalni projekt K100003 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Kapitalni projekt K100065 Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš | Jedinstveni upravni odjel | O | PP, BPP | SDG 11, 12 | DA | DA | • Sanacija divljih odlagališta otpada • Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada • Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom – odvoz biootpada, uklanjanje otpada iz okoliša i slično • Izrada Programa zaštite divljači | .• prosinac 2024. • prosinac 2023. • ožujak 2025. • prosinac 2022. | ožujak 2025. | Broj nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 4796 | 4796 | 4796 | 4796 | 4800
[17 empty] | Broj saniranih divljih odlagališta otpada | 25 | 35 | 45 | 55 | 65
5 | Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Program 1001 Redovne djelatnosti upravnog tijela | Izgradnja i održavanje objekata i uređaja u vlasništvu Općine i nabava dugotrajne imovine | Osigurati financijska sredstva za nabavu potrebne dugotrajne imovine, odnosno opremanje i informatizaciju općinske uprave s ciljem omogućavanja kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada. Izgraditi nove i urediti postojeće objekte u vlasništvu Općine s ciljem osiguranja kvalitetnijeg života stanovništva Općine. |  | Aktivnost A100022 Održavanje Kulturno informativnog centra, Aktivnost A100023 Održavanje Doma u Srbu, Aktivnost A100058 Javni linijski prijevoz putnika na žup.liniji, Kapitalni projekt K100053 Energetska obnova javne zgrade Općine Gračac, Kapitalni projekt K100054 Nabava uredske i računalne opreme, Tekući projekt T100003 Nadzor i osnovno održavanje Wifi 4EU, Tekući projekt T100014 Ulaganje u računalne programe, Tekući projekt T100024 Idejni projekt zgrade bolnice u Gračacu za dom za starije i nemoćne, Tekući projekt T100030 Nadzor i osnovno održavanje solarnih sustava | Jedinstveni upravni odjel | I | PP, BPP | N/P | DA | DA | • Uređenje, održavanje i energetska obnova objekata u vlasništvu Općine • Nabava uredske i računalne opreme i programa • Nadzor i osnovno održavanje WiFi 4EU • Nadzor i osnovno održavanje solarnih sustava • Omogućavanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskoj liniji | .• prosinac 2024. • prosinac 2023. • svibanj 2025. • svibanj 2025. • prosinac 2022. | svibanj 2025. | Broj energetski obnovljenih objekata u vlasništvu Općine | 4 | 5 | 5 | 5 | 6
[17 empty] | Broj nabavljene uredske i računalne opreme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[17 empty] | Broj održavanih solarnih sustava | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
6 | Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Program 1006 Javne potrebe u sportu | Razvoj i unapređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja i infrastrukture | Unaprijediti sportsko-rekreacijsku infrastrukturu i sadržaje na području Općine, doprinijeti unapređenju sportskih aktivnosti lokalnog stanovništva, omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena (posebice mladih), osigurati uvjete za zdrav i aktivan život te stvaranje izvanškolskih aktivnosti djece i mladih | 3800000 | Aktivnost A100032 Financiranje programa, Aktivnost A100033 Održavanje sportskih natjecanja i manifestacija, Kapitalni projekt K100050 Izgradnja svlačionica i tribina na nogometnom stadionu Gračac | Jedinstveni upravni odjel | O | PP, BPP | SDG 11 | DA | DA | • Organiziranje i održavanje sportskih manifestacija i natjecanja • Izgradnja svlačionica i tribina na nogometnom stadionu Gračac • Financiranje sportskih programa u svrhu poticanja lokalnog sporta | .• travanj 2025. • prosinac 2023. • travanj 2025. | travanj 2025. | Broj održanih sportskih manifestacija i natjecanja | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
[17 empty] | Postotak realizacije projekta Izgradnja svlačionica i tribina na nogometnom stadionu Gračac | 50 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Program 1009 Socijalni program | Razvoj infrastrukture, programa i aktivnosti socijalnih usluga | Razvijati nove socijalne usluge u zajednici, kao i održati postojeće, a koje se odnose na usluge usmjerene prema mladima, starim i nemoćnim osobama te svim socijalno ugroženim skupinama. Unaprijediti sustav socijalnih usluga za svakog korisnika i društva u cjelini. Podizanje svijesti o važnosti djelovanja u okviru lokalne zajednice, a radi podizanja razine blagostanja društva i smanjenja razine socijalno potrebitih. | 4500000 | Aktivnost A100006 Sufinanciranje programa rada neprofitnih organizacija na području socijalne skrbi, Aktivnost A100007 Pomoć udrugama branitelja proizašlih iz Domovinskog rata, Aktivnost A100008 Sufinanciranje kupnje školske opreme i pribora učenicima osnovnih i srednjih škola, Aktivnost A100042 Pomoći prema Socijalnom programu, Aktivnost A100043 Pomoć za nabavu ogrjeva, Aktivnost A100044 Briga o osobama treće životne dobi sufinanciranjem osnovnih životnih potreba, Aktivnost A100045 Financiranje Crvenog križa za Projekt "Mobilnog tima", Aktivnost A100046 Financiranje redovnih djelatnosti Crvenog križa, Aktivnost A100050 Sufinanciranje usluge pedijatra | Jedinstveni upravni odjel | O | PP, BPP | SDG 3 | DA | DA | • Sufinanciranje programa rada neprofitnih organizacija na području socijalne skrbi • Dodjela pomoći udrugama branitelja • Dodjela pomoći socijalno ugroženom stanovništvu za nabavu ogrjeva • Sufinanciranje kupnje školske opreme i pribora učenicima • Briga o osobama treće životne dobi sufinanciranjem osnovnih životnih potreba | .• travanj 2025. • lprosinac 2024. • prosinac 2024. • prosinac 2024. • travanj 2025. | travanj 2025. | Broj neprofitnih organizacija na području socijalne skrbi koje primaju donaciju Općine | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[17 empty] | Broj korisnika koji primaju subvenciju za nabavu ogrjeva | 93 | 93 | 92 | 92 | 92
[17 empty] | Broj učenika kojima se sufinancira kupnja školskog pribora i opreme | 299 | 310 | 320 | 350 | 400
8 | Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Program 1008 Javne potrebe u školstvu i predškolskom odgoju | Izgradnja i unapređenje odgojno-obrazovne infrastrukture i programa | Unaprijediti uvjete za kvalitetno obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti na području Općine, zadovoljiti pedagoške standarde, potrebe djece i roditelja, pridonijeti stjecanju novih znanja i vještina. | 6500000 | Aktivnost A100005 Stipendiranje studenata, Aktivnost A100038 Sufinanciranje programa škola, Aktivnost A100039 Sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola, Aktivnost A100040 Sufinanciranje Bibliobusa na području Općine Gračac, Aktivnost A100041 Sufinanciranje cijene prijevoza predškolske djece, Aktivnost A100052 Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole, Kapitalni projekt K100042 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića | Jedinstveni upravni odjel | O | PP, BPP | SDG 4 | DA | DA | • Stipendiranje studenata i učenika • Sufinanciranje prijevoza učenika i predškolske djece • Unaprjeđenje objekata dječjih vrtića • Sufinanciranje Bibilobusa • Sufinanciranje programa škola | .• svibanj 2025. • svibanj 2025. • prosinac 2024. • prosinac 2024. • svibanj 2025. | svibanj 2025. | Broj studenata i učenika koji primaju stipendiju Općine | 42 | 45 | 50 | 60 | 70
[17 empty] | Broj učenika i predškolske djece koja primaju subvenciju za prijevoz | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
[17 empty] | Broj unaprjeđenih/rekonstruiranih objekata dječjih vrtića na području Općine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Program 1010 Javni radovi; Program 1012 Mjera zapošljavanja - Hrvatski zavod za zapošljavanje | Poticanje zapošljavanja teško zapošljivih društvenih skupina (mladi, žene, starije osobe, osobe s invaliditetom i dr.) | Unapređenjem mogućnosti zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju stvaraju se uvjeti za podizanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina. | 4000000 | Tekući projekt T100019 Aktivacija nezaposlenih osoba na društveno korisnom radu; Tekući projekt T100020 Zaželi - Program zapošljavanja žena | Jedinstveni upravni odjel | O | PP, BPP | N/P | DA | DA | • Provođenje projekta „Zaželi“ • Zapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Općine na društveno korisni rad – javni radovi | .• prosinac 2024. • ožujak 2025. | ožujak 2025. | Broj zaposlenih žena s područja općine | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[17 empty] | Broj zaposlenih osoba s područja Općine na društveno korisni rad | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | Program 1002 Zaštita od požara i civilna zaštita | Osiguranje veće sigurnosti stanovništva Općine | Unaprijediti civilne i protupožarne zaštite s ciljem osiguranja veće sigurnosti stanovništva Općine. | 1800000 | Aktivnost A100024 Financiranje rada Stožera civilne zaštite, Aktivnost A100025 Financiranje rada Vatrogasne zajednice Općine Gračac, Aktivnost A100026 Financiranje rada HGSS-a Stanice Zadar | Jedinstveni upravni odjel | O | PP, BPP | SDG 11 | DA | DA | • Financiranje rada Stožera civilne zaštite • Financiranje Vatrogasne zajednice Općine Gračac • Financiranje rada HGSS-a stanice Zadar • Nabava opreme JVP • Sufinanciranje djelatnosti javnog vatrogastva | .• travanj 2025. • travanj 2025. • ltravanj 2025. • prosinac 2024. • travanj 2025. | travanj 2025. | Broj nabavljene nove opreme za JVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[17 empty] | Broj pripadnika Vatrogasne zajednice Općine Gračac | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Note on A3: MRRFEU KT: Unesite naziv nositelja izrade akta
Note on A5: MRRFEU KT: Unesite redni broj mjere.
Note on B5: MRRFEU: Navedite puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja, čiju provedbu podupirete provedbom utvrđene mjere (npr. planu razvoja JP(R)S ili ukoliko JLS izrađuje svoj plan razvoja tada plan razvoja JLS).
Note on C5: MRRFEU: Ukoliko je primjenjivo, unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja čijem se ostvarenju doprinosi provedbom mjere (npr. preuzmite naziv odgovarajućeg posebnog cilja iz Plana razvoja odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS(ukoliko je izrađen). IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE KAO HIJERARHIJSKI NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UNIJETI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE. PO DONOŠENJU HIJERARHIJSKI NADREĐENIH PLANOVA RAZVOJA JLP(R)S BITI ĆE POTREBNO REVIDIRATI PROVEDBENE PROGRAME I DOPUNITI IH PRIPADAJUĆIM SADRŽAJEM.
Note on D5: MRRFEU: Navedite šifru i naziv programa u proračunu JLS na kojima je planiran iznos za trošak provedbe navedenog posebnog cilja. (Preuzima se Plana razvoja JLS odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen)).
Note on E5: MRRFEU: Navedite naziv mjere. Obavezno unijeti mjere utvrđene u akcijskom planu za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen) odnosno plana razvoja JP(R)S. Ukoliko mjera ne doprinosi izravno ostvarenju posebnog cilja, iz radnog lista "MJERE IZ DJELOKRUGA JLP(R)S" odaberite odgovarajuću mjeru za potrebe provedbe poslova propisanih zakonodavnim okvirom koji uređuje djelokrug JLS. Moguće je dodati mjere koje nisu definirane u planu razvoja a doprinose posebnom cilju
Note on F5: MRRFEU: Ukratko opišite svrhu provedbe mjere odnosno način na koji će provedba mjere doprinijeti ostvarenju povezanog posebnog cilja.
Note on G5: MRRFEU: Unesite iznos ukupno procijenjenog troška provedbe mjere. Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere
Note on H5: MRRFEU: Navedite šifru i naziv stavke (aktivnosti/ projekta) u proračunu JLS na kojima će biti planiran iznos za trošak provedbe mjere. Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere.
Note on I5: MRRFEU: Unijeti naziv upravnog tijela JLS koje će biti odgovorno za provedbu navedene mjere
Note on J5: MRRFEU: Unesite odgovarajuću oznaku vrste mjere: R- reformska (provedba reforme) I- investicijska (provedba ulaganja) O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravog djelokruga JLS)
Note on K5: MRRFEU KT: Unesite oznaku doprinosa mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima: (OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja. (BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. (PP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja. (n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima.
Note on L5: MRRFEU: Navedite broj i naziv cilja održivog razvoja UN Agende 2030, kojem doprinosi provedba mjere. Unesite oznaku nije primjenjivo - n/p ukoliko mjera ne doprinosi provedbi ciljeva održivog razvoja
Note on M5: MRRFEU: Ukoliko provedba mjere doprinosi zelenoj traniziciji unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE.
Note on N5: MRRFEU: Ukoliko provedba mjere doprinosi digitalnoj transformaciji, unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformacijii unesite NE.
Note on O5: MRRFEU: Navedite ključne aktivnosti nužne za provedbu mjere (preporučeno je utvrditi najviše 5 ključnih aktivnosti za provedbu jedne mjere)
Note on P5: MRRFEU: Unesite planirani rok postignuća za svaku pojedinu ključnu aktivnost.
Note on Q5: MRRFEU: Navedite mjesec i godinu planiranog ostvarenja mjere
Note on R5: MRRFEU: Navedite naziv pokazatelja rezultata definiranog u svrhu praćenja napretka u provedbi mjere (preporučen je unos najviše tri pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi jedne mjere)
Note on S5: MRRFEU: Navedite početnu vrijednost pokazatelja i posljednju godinu podatka o vrijednosti pokazatelja mjere
Note on T5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za prvu godinu provedbe (N+1)
Note on U5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za drugu godinu provedbe (N+2)
Note on V5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za treću godinu provedbe (N+3)
Note on W5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za posljednju godinu provedbe (N+4) (ukoliko ne planirate provoditi mjeru tijekom određene godine važenja akta unesite n/p - nije primjenjivo)

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja